**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **ГЕНЕРАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 **от 25 ноября 2022 г № 76**

**Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Генераловского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2023-2025 годы»**

 В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Генераловского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области, администрация Генераловского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

 1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Генераловского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2023-2025 годы».

 2. Главному специалисту администрации Генераловского сельского поселения при формировании бюджета Генераловского сельского поселения планировать расходы на реализацию мероприятий, предусмотренных данной Программой.

 3. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Генераловского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2023-2025 годы» ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств местного бюджета.

 Глава Генераловского

 сельского поселения В.А.Генералов.

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

Генераловского сельского поселения

Котельниковского муниципального района Волгоградской области

от 25.11.2022 г. № 76

**Муниципальная программа**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Генераловского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2023-2025 годы»**

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Генераловского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2023-2025 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы  | Муниципальная программа «Энергосбережение иповышение энергетической эффективности натерритории Генераловского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2023-2025 годы» (далее –Программа). |
| Основание для разработки  | - Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Обобщих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Устав Генераловского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области |
| Муниципальный заказчик Программы  | Администрация Генераловского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области |
| Разработчик Программы  | Администрация Генераловского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области |
| Исполнители мероприятий Программы | Администрация Генераловского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области |
| Основные цели Программы  | - улучшение качества жизни и благосостояния населения  Генераловского сельского поселения; - совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности; - широкая пропаганда энергосбережения; - повышение эффективности использования энергетических ресурсов Генераловского сельского поселения;- снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей за электрическую энергию. |
| Основные задачи Программы | - проведение технических мероприятий, направленных на снижение энергозатрат и повышении энергоэффективности в бюджетной сфере |
| Целевые показатели Программы | Удельный расход электрической энергии на снабжение уличного освещения (в расчете на кв. м. площади потребления) |
| Сроки реализации Программы | 2023-2025 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет в 2023 – 2025 годах - 75 тыс.рублей - средства местного бюджета, в том числе по годам: 2023 г -25 тыс.руб. 2024 г -25 тыс.руб. 2025 г -25 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Снижение энергозатрат и повышение эффективности за счет замены неэффективных ламп внутреннего освещения на энергоэкономичные |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Мониторинг реализации Программы осуществляет администрация Генераловского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области |

**Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.**

 Программа энергосбережения - это единый комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на экономически обоснованное потребление энергоресурсов, и является фундаментом планомерного снижения затрат на потребляемую электроэнергию.

 Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальных целевых программ энергосбережения.

 Принятый Федеральный закон от 23.11.2009 № 261 -ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью муниципальных программ.

 В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития Генераловского сельского поселения.

**Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки реализации Программы, а также целевые индикаторы и показатели.**

 Основными целями Программы являются повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в Генераловском сельском поселении за счет снижения к 2025 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций на 10 процентов, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

 Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы органу местного самоуправления необходимо решить следующие задачи:

 2.1 Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением.

Для этого в предстоящий период необходимо:

 - создание муниципальной нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения, в том числе:

 - разработка и принятие системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

 - создание системы нормативно-методического обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов, стимулирующих применение энергосберегающих осветительных установок.

 2.2. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

 2.3. Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов.

Для выполнения данной задачи необходимо:

 - разработать методику нормирования и установления обоснованных нормативов и лимитов энергопотребления;

 Достижение поставленной цели не решает в полной мере проблему высокой энергоемкости бюджетной сферы и экономики муниципального образования, но позволяет выполнить первый этап решения данной проблемы: создать к 2022 году условия для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития и значительно снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды топливно-энергетических ресурсов.

 Программа реализуется в 2023-2025 годах.

Целевыми индикаторами и показателями Программы являются:

 - сокращение расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами уличного освещения Генераловского сельского поселения.

 - повышение эффективности использования энергетических ресурсов.

 В Программе предусмотрена система целевых индикаторов и показателей, отражающих целевую результативность ее мероприятий.

 Целевые показатели Программы определены в соответствии с Методикой расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной приказом Минэнерго России от 30 июня 2014 года № 399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях», и приведены в приложении № 1 к Программе.

**Раздел 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы**

 Одним из приоритетных направлений энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Генераловском сельском поселении является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергетических ресурсов.

 Основными потребителями электроэнергии в Генераловском сельском поселении являются: осветительные приборы, оргтехника, системы уличного освещения.

 1. Основным из приоритетных направлений повышения энергетической эффективности является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления электроэнергии. Мероприятиями по реализации данного направления в муниципальных учреждениях являются:

 - прекращение закупки ламп накаливания для освещения зданий;

 - закупка и установка энергосберегающих ламп и светильников для освещения зданий и сооружений, в том числе светодиодных светильников и прожекторов;

 - пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения.

Общий объем финансирования Программы составляет 75 тыс. рублей. Объемы финансирования подлежат уточнению в соответствии с решением о местном бюджете.

 Основу финансирования Программы составляют средства местного бюджета. При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения в показатели Программы.

**Раздел 4. Нормативное обеспечение**

 Развитие нормативной правовой и методической базы энергоэффективности и энергосбережения в Генераловском сельском поселении обусловлено тем объемом полномочий, который предоставлен субъектам Российской Федерации согласно Федеральному закону от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и призвано обеспечить проведение политики энергосбережения и повышения энергоэффективности на территории поселения.

 Приоритетными направлениями совершенствования нормативной правовой и методической базы энергоэффективности и энергосбережения в поселении являются:

 - совершенствование полномочий органов исполнительной власти в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

 - разработка нормативной правовой и методической базы информационного обеспечения мероприятий по энергетической эффективности и энергосбережению.

**Раздел 5. Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом реализации Программы.**

 Руководителем Программы является Администрация Генераловского сельского поселения, которая несет ответственность за текущее управление реализацией Программы и ее конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.

 Муниципальный заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям Программы, механизм реализации Программы и состав ее исполнителей в докладе о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств местного бюджета в установленном порядке.

 Отчет о ходе работ по Программе должен содержать:

 - сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;

 - данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

 - сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;

 - сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы показателям, установленным докладом о результативности;

 - информацию о ходе и полноте выполнения мероприятий Программы;

оценку эффективности результатов реализации Программы.

**Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы**

 В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

 - снижения затрат на энергопотребление Администрацией Генераловского сельского поселения в результате реализации энергосберегающих мероприятий.

 Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

**Раздел 7. Анализ текущего состояния энергосбережения и повышения энергетической эффективности**

 В настоящее время затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть расходов. В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо.

 Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов становится одним из приоритетных направлений работы администрации Генераловского сельского поселения.

Данные об объеме потребления электрической энергии на осуществление уличного освещения Генераловского сельского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п |  Наименования  показателей  | Единица измерения | Год  |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
| 11 | Потребление электрической энергии при осуществлении уличного освещения | тыс. кВт.ч | 41,5 | 40,0 | 39,8 |
|  |  |  |  |  |  |

 Основными проблемами, приводящими к нерациональному использованию энергетических ресурсов в администрации Генераловского сельского поселения, являются использование для нужд уличного освещения энергоемких электрических лампочек.

Программа энергосбережения администрации Генераловского сельского поселения обеспечивает перевод на минимальные затраты на энергетические ресурсы.

 Программа предусматривает:

* систему отслеживания потребления энергоресурсов и совершенствования энергетического баланса;
* организацию учета и контроля по рациональному использованию энергоресурсов;
* организацию энергетических обследований для выявления нерационального использования энергоресурсов;
* разработку и реализацию энергосберегающих мероприятий.

Приложение № 1

 к муниципальной программе

 «Энергосбережение и повышение энергетической

 эффективности на территории Генераловского

 сельского поселения на период 2023-2025 годы».

**СВЕДЕНИЯ**

**О целевых показателях муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Генераловского сельского поселения на период 2023-2025 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя программы | Единицаизмерения | Плановые значения целевых показателей программы |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1. | Удельный расход электрической энергии на снабжение уличного освещения (в расчете на кв. м. площади потребления)  | кВт.ч/ кв.м  | 1,921 | 1,367 | 1,367 | 1,3 | 1,279 | 1,2 |

Приложение № 2

 к муниципальной программе

 «Энергосбережение и повышение энергетической

 эффективности на территории Генераловского

 сельского поселения на период 2023-2025 годы».

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Генераловского сельского поселения на период 2023 -2025 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия программы | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно-энергетических ресурсов | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно-энергетических ресурсов | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно-энергетических ресурсов |
| в натуральном выражении | В стоимостном выражении,тыс. руб. | в натуральном выражении | в стоимостном выражении,тыс. руб. | в натуральном выражении | в стоимостном выражении,тыс. руб. |
| источник | объем,тыс.руб. | кол-во | ед. изм. | источник | объем,тыс.руб. | кол-во | ед. изм. |
| источник | объем,тыс.руб. | кол-во | ед. изм. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.1 | Пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения | Нетребуется | 0 |  |  |  | Не требуется | 0 |  |  |  | Не требуется | 0 |  |  |  |
| 1.2 | Назначение ответственных за энергосбережение в учреждениях и организациях. | Не требуется | 0 |  |  |  | Не требуется | 0 |  |  |  | Не требуется | 0 |  |  |  |
| 1.3 | Постоянный контроль, технический и финансовый учет эффекта от внедрения энергосберегающих мероприятий по энергосервисным договорам | Не требуется | 0 |  |  |  | Не требуется | 0 |  |  |  | Нетребуется | 0 |  |  |  |
| 1.4 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие (поэтапная замена люминисцентных ламп, ламп ДРЛ, ДНаТ на энергосберегающие, в т. ч. Светодиодные). | Бюджет Генераловского сельского поселения | 25 | 1760 | кВт.ч | 14,2 | Бюджет Генераловского сельского поселения | 25 | 1760 | кВт.ч | 14,2 | Бюджет Генераловского сельского поселения | 25 | 1760 | кВт. ч | 14,2 |
|  | Всего по мероприятиям |  | 25 | 1760 | кВт.ч | 14,2 |  | 25 | 1760 | кВт.ч | 14,2 |  | 25 | 1760 | кВт. ч | 14,2 |